## Hoja1
Tarea nº | Nombre de tarea | Duración | Fecha de inicio | Fin | Dependencias | Recurso | Nivel de esquema | % completado | Notas de tarea | Comienzo real | Fin real | Duración real | Número definido por usuario | Tiempo definido por usuario | Texto 1 definido por usuario | Texto 2 definido por usuario | Texto 3 definido por usuario | Texto 4 definido por usuario | Texto 5 definido por usuario | Decimal definido por usuario | Duración def. por usuario
1 | Resúmenes informativos | 2 | 2015-02-09 08:00 | 2015-02-10 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-02-09 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Casos de usos | 3 | 2015-02-11 08:00 | 2015-02-13 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-02-11 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Modelo de proceso | 3 | 2015-02-16 08:00 | 2015-02-18 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-02-16 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Concepto del sistema | 2 | 2015-02-19 08:00 | 2015-02-20 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-02-19 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Casos de uso | 3 | 2015-02-23 08:00 | 2015-02-25 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-02-23 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Diagrama de estructura estatica | 5 | 2015-02-26 08:00 | 2015-03-04 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-02-26 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Modelos de datos | 3 | 2015-03-05 08:00 | 2015-03-09 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-03-05 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
8 | Casos de uso fisicos | 3 | 2015-03-10 08:00 | 2015-03-12 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-03-10 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
9 | Modelo de proceso fisico | 4 | 2015-03-13 08:00 | 2015-03-18 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-03-13 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
10 | Modelo de datos fisico | 2 | 2015-03-19 08:00 | 2015-03-20 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-03-19 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
11 | Arquitectura del sistema | 2 | 2015-03-23 08:00 | 2015-03-24 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-03-23 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
12 | Diseño de infraestructura | 3 | 2015-03-25 08:00 | 2015-03-27 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-03-25 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
13 | Diagrama de vistas | 4 | 2015-03-30 08:00 | 2015-04-02 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-03-30 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
14 | Diseño de casos de uso | 3 | 2015-04-03 08:00 | 2015-04-07 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-04-03 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
15 | Diseño de almacenamiento de datos | 2 | 2015-04-08 08:00 | 2015-04-09 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-04-08 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
16 | Estructura del programa | 4 | 2015-04-10 08:00 | 2015-04-15 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-04-10 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
17 | Especificaciones del proyecto | 3 | 2015-04-16 08:00 | 2015-04-20 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-04-16 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
18 | Subir imagen | 2 | 2015-04-21 08:00 | 2015-04-22 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-04-21 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
19 | Segmentación de la imagen | 5 | 2015-04-23 08:00 | 2015-04-29 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-04-23 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
20 | Validación de la imagen | 6 | 2015-04-30 08:00 | 2015-05-07 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-04-30 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
21 | Adquisición de datos | 4 | 2015-05-08 08:00 | 2015-05-13 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-05-08 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
22 | Generar avatar | 5 | 2015-05-14 08:00 | 2015-05-20 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-05-14 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
23 | Actualizar avatar | 4 | 2015-05-21 08:00 | 2015-05-26 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-05-21 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
24 | Guardar avatar | 3 | 2015-05-27 08:00 | 2015-05-29 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-05-27 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
25 | Seleccionar prenda | 4 | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-04 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-06-01 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
26 | Evaluar Complexión | 6 | 2015-06-05 08:00 | 2015-06-12 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-06-05 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
27 | Sugerir prendas | 5 | 2015-06-15 08:00 | 2015-06-19 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-06-15 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
28 | Agregar al carrito | 3 | 2015-06-22 08:00 | 2015-06-24 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-06-22 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
29 | Confirmar compra | 2 | 2015-06-25 08:00 | 2015-06-26 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-06-25 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
30 | Modificar avatar | 5 | 2015-06-29 08:00 | 2015-07-03 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-06-29 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
31 | Plan de pruebas | 15 | 2015-07-06 08:00 | 2015-07-24 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-07-06 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
32 | Pruebas | 30 | 2015-07-27 08:00 | 2015-09-04 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-07-27 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
33 | Documentacion | 10 | 2015-09-07 08:00 | 2015-09-18 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-09-07 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
34 | Termino del sistema | 1 | 2015-09-21 08:00 | 2015-09-21 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-09-21 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
35 | Plan de conversión | 5 | 2015-09-22 08:00 | 2015-09-28 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-09-22 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0
36 | Plan de cambio de gestion | 6 | 2015-09-29 08:00 | 2015-10-06 16:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2015-09-29 08:00 |  |  | 0 | 2015-02-09 10:40 | [5 empty] | 0 | 0