## Hoja1
ANÁLISIS DE RIESGOS
TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | ESTRATEGIA PARA RESOLVER | SUPERVISIÓN /CAMBIOS
Almacenamiento insuficiente | Moderada | Serio | Anticipar el almacenamiento máximo que el cliente necesitará
Errores de diseño | Baja | Tolerable | Invertir mas tiempo en la planeación del proyecto
Interfaz poco amigable | Baja | Tolerable | Invertir mas tiempo en la planeación del proyecto
Fallas de Red | Moderada | Catastrofico | Monitorear constantemente la latencia y velocidad de la conexión
Personal no capacitado | Muy Baja | Serio | Asignar un periodo unico de capacitacion del personal
Entrega tardia del proyecto | Alta | Serio | Invertir mas tiempo en la planeación del proyecto
Aumento de costos de producción | Baja | Insignificante | Incluir una claúsula en el contrato que prevenga el aumento del costo del producto final
Accidente laboral | Muy Baja | Tolerable | Implementar las medidas de seguridad pertinentes para desastres y accidentes
Mala especificacion del cliente | Baja | Serio | Organizar una segunda entrevista de requerimientos
Precio muy elevado | Moderada | Tolerable | Justificar el precio con funcionalidades extra
Falta de personal | Moderada | Serio | Contratar personas multifuncionales calificadas
Mala comunicación | Moderada | Serio | Establecer un modelo de competencias en los equipos
Falla de instalaciones del cliente | Moderada | Serio | Especificiar excepciones de garantia en el contrato
Pérdida presupuestaria | Baja | Catastrofico | Contar con un pequeño ahorro para terminar el proyecto
Competencia con otras empresas | Baja | Serio | Establecer acuerdos inter empresariales de sana competencia
Disminución del esfuerzo | Moderada | Serio | Establecer periodos de descanso en el contraro del equipo
Mala comunicación con cliente | Alta | Catastrofico | Mantener una constante comunicación con el cliente
Mala comunicación en el equipo | Moderada | Catastrofico | Establcer dinámicas y modelos de competencia internos
Falta de requerimientos | Moderada | Serio | Invertir mas tiempo en la planeación del proyecto
Producto inecesario | Muy Baja | Serio | Hacer un análisis de mercado previo a la toma de requerimientos
El cliente cambia de opinion | Muy Baja | Serio | Establecer apartados en el contrato con el cliente para casos especificos
Insuficiencia de ancho de banda | Moderada | Tolerable | Monitorear constantemente la latencia y velocidad de la conexión
Perdida de personal | Baja | Tolerable | Contratar personas multifuncionales calificadas
Obsolescencia Técnica | Muy Baja | Tolerable | Hacer un análisis de mercado previo a la toma de requerimientos
El cliente quiere un menor costo por el producto | Alta | Insignificante | Preestablecer en el contrato un precio definitivo