## Historias de Usuario
Lauderia Ibarra: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Prioridad
AP-RE-0110202201 | Como un cliente, necesito un diapazon nuevo, ya que el original se rompio en 3 partes | Arpa de pascolas quique | En progreso | moderado alto | 2 | 9 |  | 1 | Muy baja
GP-NU-0112202201 | Como un CLIENTE, necesito la construccion de una Guitarra panzona, con la cualidad de tener un sonido profundo y percutivo, basado en la plantilla de Agustin Villa | Guitarra Panzona Jorge | Analisis | Alto | 4 | 9 |  | 2 | baja
AJ-NU-0112202202 | Como un cliente, necesito la construccion de una arpa jarocha, con la cualidad de ser de 36 cuerdas, de gajos y con levers | Arpa Jarocha Lupita | Nuevo | muy alto | 6 | 8 |  | 3 | media baja
GG-NU-061220222 | Como un cliente, necesito la construccion de una guitarra de golpe, con sonido tradicional y maquinaria para mayor comodidad | Guitarra de golpe Giovani | Nuevo | Alto | 5 | 8 |  | 4 | moderada
GG-NU-061220223 | Como un cliente, necesito la construccion de una guitarra de golpe, con sonido tradicional trates de hueso u otate, clabijas y cabeza tradicionales | Guitarra de golpe ChanequeSon | Nuevo | Alto | 5 | 8 |  | 5 | media moderada
TL-RE-061220221 | Como un cliente, necesito la reparacion de un tololoche de 3 cuerdas que tiene la costilla abierta, resultado de una mala reparacion se requiere rehabilitacion de fisuras, re barnizado y refinamiento interno | Tololoche de 3 cuerdas ChanequeSon | Nuevo | Muy Alto | 4 | 7 |  | 6 | importante
VI-RE-061220224 | Como un cliente, necesito reparacion y ajuste de violin, con la finalidad de ajustar el diapason que esta mal pegado y hacer un puente nuevo para recuperar el sonido original del instrumento | Violin Folkloristas | Nuevo | moderado | 1 | 7 |  | 7 | moderada alta
MC-RE-061220225 | Como un cliente, necesito la restauracion completa de la mandolina Cu Cu, diapason nuevo, ensanchamiento de tacon y tapa nueva | Mandolina Cu Cu | En Progreso | Alto | 3 | 7 |  | 8 | alta
CA-NU-0109202201 | Como un cliente, necesito un estuche para mi rabel y cardonal, con la finalidad de Protegerlos de las inclemancias y poder trasportarlos de manera segura | Caja cardonal sergio | En progreso | moderado | 2 | 6 |  | 9 | muy alta
CA-NU-0109202202 | Como un cliente, necesito 2 cajas para mis preamplificadores, Con el fin de poder guardarlos y transportarlos de manera segura | Cajas Pres Sergio | Nuevo | moderado | 2 | 6 |  | 0 | Terminado
BS-RE-061220226 | Como un cliente, necesito la reparacion de bajo sexto, pegar y reforzar costillas | Bajosexto Luis | Nuevo | bajo | 1 | 6
GRN-RE-041220221 | Como un CLIENTE, necesito la reparacion del fondo y costillas, ya que estan fracturadas de manera importante | Guitarron Adrian | Nuevo | moderado alto | 2 | 5
TK-RE-090920221 | Como un cliente, necesito el cambio de un parche, reparación del cuerpo y tejido de nueva borla, con la finalidad de rehabilitar el tambor | tambor koreano | En Progreso | moderado | 1 | 5
UK-RE-071220221 |  | ukulele Pepe Avila | Nuevo |  |  | 1
JJ-NU-071220222 |  | Jarana 3/4 | En Progreso |  |  | 1
BE-RE-071220223 |  | Bajo electrico Blanco | Nuevo |  |  | 1
TC-RE-071220224 |  | Tiple Los Folkloristas | Nuevo |  |  | 1
MD-RE-071220225 |  | Mandolina ESCOM | Nuevo |  |  | 1
JJ-RE-071220226 |  | Jarana primera Ramon | Nuevo |  |  | 1
VI-RE-071220227 |  | Violin Parrot | Nuevo |  |  | 1
BLL-RE-071220228 |  | Bandola llanera | Nuevo |  |  | 1
VH-RE-071220229 |  | Vihuela ChanequeSon | Nuevo |  |  | 1
VI-RE-081220221 |  | Violin Ticom | Nuevo |  |  | 1
CHL-RE-081220222 |  | Chachalaca | Nuevo |  |  | 1
BA-RE-081220223 |  | Bandola Andina | Nuevo |  |  | 1
GT-RE-081220224 |  | Guitarra Sexta Allan | Nuevo |  |  | 1
GT-RE-081220225 |  | Guitarra pequeña Allan | Nuevo |  |  | 1
GE-RE-081220226 |  | Guitarra Electrica Park | Nuevo |  |  | 1
BE-RE-081220227 |  | Bajo electrico Sebas | Nuevo |  |  | 1
ALL-RE-081220228 |  | Arpa llanera Grande | Nuevo |  |  | 1
GRN-RE-081220229 |  | Guitarron Los Folkloristas | Nuevo |  |  | 1
GT-RE-091220221 |  | Guitarra Adrian | Nuevo |  |  | 1
TL-RE-091220222 |  | Tololoche Adrian | En Progreso |  |  | 1
PD-RE-091220223 |  | Pandero Los Folkloristas | Nuevo |  |  | 1
PD-RE-091220224 |  | Pandero Valeria | Nuevo |  |  | 1
RB-RE-091220225 |  | Rabel Sergio | Nuevo |  |  | 1
MD-RE-091220226 |  | Mandolina Napolitana | Nuevo |  |  | 1
CH-RE-091220227 |  | Charango Caparazon | En Progreso |  |  | 1
AG-RE-091220228 |  | Arpa Grande Sergio | En Progreso |  |  | 1
GT-NU-091220229 |  | Guitarra popular | En Progreso |  |  | 1
BOL-RE-271220221 |  | Bombo Pepe Avila | Nuevo |  |  | 1
JJ-RE-2710202201 | Como un cliente, necesito Restauración de tapa por fractura , con la finalidad de evitar futuras fracturas, hacer funcional el instrumento y poder mejorar el sonido | Jarana de Lupita | Terminado | moderado | 1 | 0
-

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Sheet1
Nomenclatura
JJ | Jarana Jarocha