## Hoja1
| Fechas | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
Actividad | time axis 2020-08-24 to 2020-12-31
Diseño del modelo de comunicación | bar: 2020-08-26 to 2020-09-01
Investigacion de plataformas y tecnologias REST en Azure y DreamHost | bar: 2020-09-02 to 2020-09-11
Analisis y Diseño de la Api REST | bar: 2020-09-14 to 2020-09-22
Implementacion de la Api REST | bar: 2020-09-23 to 2020-10-16
Montaje en servidor de la Api REST | bar: 2020-10-19 to 2020-10-29
Analisis y Diseño de Pantallas Finales | bar: 2020-10-30 to 2020-11-06
Implementacion de Pantallas Finales | bar: 2020-11-09 to 2020-11-27
Montaje en servidor del Front End | bar: 2020-11-30 to 2020-12-08